## Entête
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)

Etape du projet :

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Document / complété par		Techniciens	/ /

Planning / validée par		Chef de projet	/ /

IUT de Bordeaux	Référence : PRJ_PDP			1 / 2
Département GEII	Révision : 1.3 – 01/09/2014

## Planning
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)

TACHE TEMPS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
REVUES

GLOSSAIRE			?		?					RLD		Revue de Lancement de Développement
			?		?					RCP		Revue de Conception Préliminaire
			?		?					RCD		Revue de Conception détaillée					?					?
			?		?					RF		Revue de Fabrication
			?		?					RFD		Revue de Fin de Développement
			?		?					?					?
			?		?
			?		?
			?		?					?					Toute l'équipe
			?		?
			?		?

IUT de Bordeaux					Référence : PRJ_PDP					2 / 2
Département GEII					Révision : 1.3 – 01/09/2014

## Exemple
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)

TACHE TEMPS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37
Cahier / des charges	RDC
Architecture					RDC			RDC
Planification / et coût					RDC
Etage / ON/OFF					SML
Electronique / Drone					ETD					RTG					GRV		SDR					INT			INT				VRF
Mécanique / Drone					ETD					FBR
Logiciel / Drone					PRG				DBG
Electronique / Commande					ETD					RTG					GRV		SDR					INT
Mécanique / Commande					ETD					FBR
Programmation / Commande					PRG				DBG
Achats / élec + méca					CMD					RCP
Gonflage / hélium
Rédaction / écriteaux
Démonstration / IUT					RDC
Préparation / médiathèque
Démonstration / médiathèque
REVUES	RLD					RCP					RCD					RF					RFD

GLOSSAIRE			RDC		Rédaction documentaire					RLD		Revue de Lancement de Développement
			ETD		Etude					RCP		Revue de Conception Préliminaire
			SML		Simulation électronique					RCD		Revue de Conception détaillée					Francois
			PRG		Programmation logicielle					RF		Revue de Fabrication
			DBG		Débogage sur carte Arduino					RFD		Revue de Fin de Développement					Ana
			GRV		Gravure carte
			SDR		Soudure carte					Francois & Ana
			CMD		Commande composants
			RCP		Réception achats					Toute l'équipe
			INT		Intégration électronique mécanique logiciel
			VRF		Vérification

IUT de Bordeaux					Exemple de planning
Département GEII